## Лист1
ПЛАН
О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД ЗА 2023 ГОД
Перерва д.50
№п/п | Наименование работ (услуг) | Кол-во / число проведенных работ | Фактическое кол-во/объем | Единица измерения работ (услуг) | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг) за год, тыс. руб. | Сведения о причинах отклонения от плана
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 3735.8136
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 6673.5203
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 313 | 870.3 | кв.м | 4.23 | 1152.2685
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | 3561.7 | кв.м | 3.69 | 683.419
2.3 | Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 313 | 288 | кв.м | 5.68 | 512.0179
2.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 52 | 192 | кв.м | 47.99 | 479.1322
2.5 | Мытье пола кабины лифта | 313 | 39.6 | кв.м | 6.06 | 75.1125
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей |  |  |  |  | 2454.6649
2.6.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 313 | 1033.09 | кв.м | 6.03 | 1949.8437
2.6.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 24 | 4446.98 | кв.м | 4.73 | 504.8212
2.7 | Мытье окон | 1 | 2131.44 | кв.м | 15.54 | 33.1226
2.8 | Влажная протирка |  |  |  |  | 106.5359
2.8.1 | Влажная протирка стен на лестничных клетках | 1 | 1034.4 | кв.м | 5.18 | 5.3582
2.8.2 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 | 936 | шт. | 3.25 | 3.042
2.8.3 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 1 | 1869 | кв.м | 7.55 | 14.1109
2.8.4 | Влажная протирка подоконников | 2 | 71.28 | кв.м | 7.53 | 1.0735
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 | 226.59 | кв.м | 4.86 | 1.1012
2.8.7 | Влажная протирка отопительных приборов | 2 | 148.5 | кв.м | 9.34 | 2.774
2.8.8 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 | 391.68 | кв.м | 4.64 | 1.8174
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 | 50.22 | кв.м | 3.78 | 0.18983
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | 24 | 480 | кв.м | 6.69 | 77.0688
2.9 | Очистка кровли |  |  |  |  | 58.7814
2.9.1 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев | 2 | 5797 | кв.м | 3.7 | 42.8978
2.9.2 | Очистка кровли от снега | 6 | 191 | кв.м | 13.86 | 15.8836
2.9.3 | Очистка кровли от снега и наледеобразований | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока |  |  |  |  | 30.6691
2.10.1 | Смена частей водосточных труб | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 12 | 24 | шт. | 106.49 | 30.6691
2.11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 | 8835.39 | кв.м | 2.18 | 19.2612
2.12 | Уборка мусороприемной камеры | 365 | 76.8 | кв.м | 37.93 | 1063.2538
2.13 | Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Иное (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1 | 1 | кх. | 5281.54 | 5.2815
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 582.3648
3.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | 9.6 | куб.м | 166.2 | 582.3648
3.2 | Иное (Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов) | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  |  |  | 3551.014
5.1 | Фундамент |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Восстановление поврежденных участков фундаментов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | Иное (Фундамент) | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Стены и фасад |  |  |  |  | 1125.014
5.2.1 | Герметизация стыков стен и фасадов | 1 | 1 | кх. | 600000 | 600
5.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 1 | 1 | кх. | 160000 | 160
5.2.4 | Окраска, промывка фасадов | 1 | 1 | кх. | 320000 | 320
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 2 | 1039 | кв.м | 13 | 27.014
5.2.7 | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2.9 | Иное (Стены и фасад) | 1 | 1 | кх. | 18000 | 18
5.3 | Перекрытия |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Частичная смена отдельных деревянных элементов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3.2 | Заделка швов и трещин | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3.3 | Укрепление и окраска | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3.4 | Иное (Перекрытия) | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Крыши |  |  |  |  | 150
5.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4.2 | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4.3 | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов | 1 | 1 | кх. | 150000 | 150
5.4.4 | Ремонт конструкций и элементов крыши |  |  |  |  | 0
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решетки | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4.5 | Окраска конструкций и элементов крыши | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4.6 | Иное (Крыши) | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери |  |  |  |  | 65
5.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | 1 | кх. | 45000 | 45
5.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5.3 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5.4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | 1 | кх. | 20000 | 20
5.5.5 | Замена окон в помещениях общего пользования | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5.6 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5.7 | Иное (Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери) | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |  |  | 200
5.6.1 | Восстановление лестницы | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.2 | Замена лестницы | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.3 | Восстановление пандуса | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.4 | Замена пандуса | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | 1 | кх. | 180000 | 180
5.6.6 | Замена крыльца | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.9 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.10 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.11 | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.12 | Иное (Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей) | 1 | 1 | кх. | 20000 | 20
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования |  |  |  |  | 2000
5.7.1 | Восстановление отделки стен | 1 | 1 | кх. | 1352000 | 1352
5.7.2 | Восстановление отделки потолков | 1 | 1 | кх. | 648000 | 648
5.7.3 | Ремонт лестничных клеток | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Ремонт чердаков, подвалов |  |  |  |  | 11
5.8.1 | Утепление чердачных перекрытий | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | 1 | кх. | 5000 | 5
5.8.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | 1 | кх. | 6000 | 6
5.8.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8.5 | Иное (Ремонт чердаков, подвалов) | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3042.2489
6.1 | Консервация (расконсервация) поливочной системы | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | 1 | кх. | 1943695.81 | 1943.6958
6.3 | Утепление вентиляционных и дымовых каналов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | 1 | кх. | 120000 | 120
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.10 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | 1 | кх. | 78553.06 | 78.5531
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.12 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.13 | Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.14 | Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.15 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | 1 | кх. | 140000 | 140
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | 1 | кх. | 160000 | 160
6.18 | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | 1 | кх. | 280000 | 280
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | 1 | кх. | 20000 | 20
6.20 | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | 1 | кх. | 140000 | 140
6.21 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.22 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.23 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.24 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.25 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.26 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.27 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.28 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | 1 | кх. | 160000 | 160
6.29 | Иное (Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |  |  |  |  | 374.726
7.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | 1 | кх. | 30000 | 30
7.2 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Мойка сменных мусоросборников | 24 | 12 | шт | 22.74 | 6.5491
7.6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | 12 | шт | 114.89 | 16.5442
7.7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | 540.6 | кв.м | 153 | 82.7118
7.8 | Дезинфекция мусоросборников | 12 | 12 | шт | 34.16 | 4.919
7.9 | Устранение засора | 12 | 16 | шт | 1218.76 | 234.0019
7.10 | Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Иное (Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме) | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |  |  |  |  | 2084.6564
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1 | кх. | 2084656.4 | 2084.6564
8.2 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме) | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 1213.8
9.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики | 1 | 1 | кх. | 1171800 | 1171.8
9.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 1 | 1 | кх. | 42000 | 42
9.4 | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции |  |  |  |  | 10
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | 1 | кх. | 10000 | 10
10.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции) | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0
11.1 | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования) | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  |  | 2179.6409
12.1 | Устранение аварии | 1 | 1 | кх. | 473824.21 | 473.8242
12.2 | Выполнение заявок населения | 1 | 1 | кх. | 1705816.72 | 1705.8167
12.3 | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме) | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) |  |  |  |  | 1014.2941
14 | Расход воды на общедомовые нужды |  |  |  |  | 504.7465
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 20
15.1 | Дератизация | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | Дезинсекция | 1 | 1 | кх. | 20000 | 20
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3648.1857
16.1 | Техническая инвентаризация | 0 | 0 |  | 0 | 0
16.2 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | 0 |  | 0 | 0
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) | 1 | 1 | кх. | 3648185.69 | 3648.1857
17 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |  |  |  |  | 0
17.1 | Подметание земельного участка в летний период | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Полив тротуаров | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Полив газонов | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.6 | Стрижка газонов | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.7 | Подрезка деревьев и кустов | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.9 | Сдвижка и подметание снега | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10 | Ликвидация скользкости | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.11 | Иное (Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома) | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО ОТЧЕТУ |  |  |  |  | 28635.0112